## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | Notas | Prioridad | Status
REQ001 | Página de inicio | Usuario/Cliente | Visualizar el menú de opciones del sistema. | Seleccionar cada opción dependiendo de la tarea que se quiere realizar. |  | Alta | Terminado
REQ002 | Catálogo de productos de la empresa | Usuario/Cliente | Consultar el catálogo de productos de la empresa. | Permitir consultar los productos dentro de la página web. |  | Alta | Terminado
REQ003 | Redes sociales de la empresa | Usuario/Cliente | Mostrar las diferentes redes sociales enlazadas a la página web principal. | Enlazar distintas redes sociales para la revisión de los productos de una forma más creativa. |  | Alta | Terminado
REQ004 | Carrusel de imágenes | Usuario/Cliente | Movimiento en las imágenes de los productos de la empresa. | Realizar un carrusél de imágenes el cuál tenga la opción de mover hacia adelante o hacia atrás las imágenes. |  | Alta | Terminado

## Sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Página web de inicio | Usuario/Cliente | Visualizar el menú de opciones del sistema. | Seleccionar cada opción dependiendo de la tarea que se quiere realizar. |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Mostrar el apartado de bienvenida de la página web |  |  |  | Alan Almeida |  | 2
REQ001-2 | Visualizar de menú de inicio. |  |  |  | Alan Almeida |  | 2
REQ001-3 | Mostrar la página principal de la empresa AyB Copy Systems. |  |  |  | Alan Almeida |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Catálogo de productos de la empresa | Usuario/Cliente | Consultar el catálogo de productos de la empresa. | Permitir consultar los productos dentro de la página web. |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Ingresar a la página web desarrollada. |  |  |  | Joseph Andino, Jefferson Aguilar |  | 1
REQ002-2 | Visualizar el menú de opciones. |  |  |  | Joseph Andino, Jefferson Aguilar |  | 1
REQ002-3 | Seleccionar la opción de Catálogo y mostrar los productos del inventario. |  |  |  | Joseph Andino, Jefferson Aguilar |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Redes sociales de la empresa | Usuario/Cliente | Mostrar las diferentes redes sociales enlazadas a la página web principal. | Enlazar distintas redes sociales para la revisión de los productos de una forma más creativa. |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Visualizar los logos de las redes sociales (Facebook y Instagram). |  |  |  | Mateo Baquero, Mateo Amaguaya |  | 2
REQ003-2 | Dar click en el logo Facebook y dar click en el logo Instagram. |  |  |  | Mateo Baquero, Mateo Amaguaya |  | 1
REQ003-3 | Contactar con el accesor en diferentes aplicativos de contactos. |  |  |  | Mateo Baquero, Mateo Amaguaya |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Carrusel de imágenes | Usuario/Cliente | Movimiento en las imágenes de los productos de la empresa. | Realizar un carrusél de imágenes el cuál tenga la opción de mover hacia adelante o hacia atrás las imágenes. |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Agregar imágenes de productos y de la empresa. |  |  |  | Alan Almeida, Jefferson Aguilar |  | 1
REQ004-2 | Insertar dos botones interactivos para cambiar las imágenes. |  |  |  | Alan Almeida, Jefferson Aguilar |  | 1
REQ004-3 | Dar click en el botón "Avanzar" para visualizar la siguiente imágen. |  |  |  | Alan Almeida, Jefferson Aguilar |  | 2
REQ004-4 | Dar click en el botón "Retroceder" para visualizar la anterior imágen. |  |  |  | Alan Almeida, Jefferson Aguilar |  | 2

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ001-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ001-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ002-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ002-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ003-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ003-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ003-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
REQ004-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ004-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ004-4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
Horas Estimadas | 21 | 17 | 11 | 5 | 4 | 0
Horas Estimadas Restantes | 21 | 16.8 | 12.6 | 8.4 | 4.2 | 0