## Hoja1
id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de participantes
1 | Virtual | ETAPA DE MODELADO DE NEGOCIO Y REQUISITOS | 3 Horas | Jueves 6/07/2023 | Jueves 6/07/2023 |  | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
2 | Virtual | Selección del tema para la realización del proyecto | 2 Horas | Viernes 7/07/2023 | Viernes 7/07/2023 |  | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
3 | Virtual | Primera reunión para la creación del Perfil de Usuario | 5 Horas | Sábado 8/07/2023 | Sábado 8/07/2023 | 2 | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
4 | Virtual | Avance del Perfil de Usuario | 3 Horas | Domingo 9/07/2023 | Domingo 9/07/2023 | 2,3 | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
5 | Virtual | Segunda reunión para correción de errores del Perfil de Usuario | 2 Horas | Lunes 10/07/2023 | Lunes 10/07/2023 | 2,3,4 | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
6 | Virtual | Tercera reunión para la finalización del Perfil de Usuario | 1 Hora | Martes 11/07/2023 | Martes 11/07/2023 | 2,3,4,5 | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
7 | Virtual | Cuarta reunión para la creación del Script | 2 Horas | Martes 11/07/2023 | Martes 11/07/2023 | 6 | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
8 | Virtual | Avance del Script | 3 Horas | Miércoles 12/07/2023 | Miércoles 12/07/2023 | 6,7 | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
9 | Virtual | Quinta reunión para correción de errores del Script | 1 Hora | Miércoles 12/07/2023 | Miércoles 12/07/2023 | 6,7,8 | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
10 | Virtual | Sexta reunión para la finalización del Script | 2 Horas | Jueves 13/07/2023 | Jueves 13/07/2023 | 6,7,8 | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
11 | Virtual | Reunión con el Product Owner para la presentación del Proyecto | 2 Horas | Viernes 14/07/2023 | Viernes 14/07/2023 | 6,7,8 | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero