## Hoja1
id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de participantes
1 | Virtual | ETAPA DE MODELADO DE NEGOCIO Y REQUISITOS | 11 Horas | Jueves 6/07/2023 | Sabado 8/07/2023 |  | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
2 | Virtual | Selección del tema para la realización del proyecto | 1 Hora | Jueves 6/07/2023 | Jueves 6/07/2023 |  | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
3 | Virtual | Primera reunión para la creación del Perfil de Usuario | 2 Horas | Viernes 7/07/2023 | Viernes 7/07/2023 | 2 | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
4 | Virtual | Entrevista con el Product Owner | 2 Horas | Viernes 7/07/2023 | Viernes 7/07/2023 | 2,3 | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
5 | Virtual | Desarrollo de la acta de reunión | 1 Hora | Viernes 7/07/2023 | Viernes 7/07/2023 | 2,3,4 | Jefferson Aguilar
6 | Virtual | Análisis de las reuniones realizadas | 3 Hora | Sabado 8/07/2023 | Sabado 8/07/2023 | 2,3,4,5 | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
7 | Virtual | Revisión del avance del Proyecto por todo el Team Scrum | 2 Horas | Sabado 8/07/2023 | Sabado 8/07/2023 | 6 | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de participantes
1 | Virtual | ETAPA DE REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO | 13 Horas | Domingo 9/07/2023 | Martes 11/07/2023 |  | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
2 | Virtual | Revisión y análisis del Perfil del Proyecto | 2 Horas | Domingo 9/07/2023 | Domingo 9/07/2023 |  | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
3 | Virtual | Segunda reunión con el Team Scrum | 2 Horas | Domingo 9/07/2023 | Domingo 9/07/2023 | 2 | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
4 | Virtual | Desarrollo de la documentación para la presentacion del Perfil del proyecto | 3 Horas | Lunes 10/07/2023 | Lunes 10/07/2023 | 2,3 | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
5 | Virtual | Desarrollo de la acta de reunión con el Team Scrum | 1 Hora | Lunes 10/07/2023 | Lunes 10/07/2023 | 2,3,4 | Jefferson Aguilar
6 | Virtual | Desarrollo de Cronograma | 2 Horas | Martes 11/07/2023 | Martes 11/07/2023 | 2, 3, 4, 5 | Jefferson Aguilar
7 | Virtual | Presentación del Perfil del Proyecto | 2 Horas | Martes 11/07/2023 | Martes 11/07/2023 | 6 | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
8 | Virtual | Colcación del Proyecto en el GITHUB | 2 Horas | Martes 11/07/2023 | Martes 11/07/2023 | 6,7 | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de participantes
1 | Virtual | ETAPA DE ANÁLISIS Y DISEÑO | 69 Horas | Miercoles 12/07/2023 | Martes 11/07/2023 |  | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
2 | Virtual | REQ01: Página Web de Inicio | 12 Horas | Miercoles 12/07/2023 | Jueves 13/07/2023 |  | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
3 | Virtual | Tercera reunión con el Team Scrum | 2 Horas | Miercoles 12/07/2023 | Miercoles 12/07/2023 | 2 | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
4 | Virtual | Renovar especificación de requisitos de Software | 2 Horas | Miercoles 12/07/2023 | Miercoles 12/07/2023 | 2,3 | Jefferson Aguilar, Alan Almeida
5 | Virtual | Desarrollo de Matriz de HU | 3 Horas | Jueves 13/07/2023 | Jueves 13/07/2023 | 2,3,4 | Joseph Andino
6 | Virtual | Desarrollo de Casos de Uso | 3 Horas | Jueves 13/07/2023 | Jueves 13/07/2023 | 2, 3, 4, 5 | Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
7 | Virtual | Actualización del Proyecto en el GITHUB | 2 Horas | Jueves 13/07/2023 | Jueves 13/07/2023 | 6 | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
8 | Virtual | REQ02: Consulta de Productos | 26 Horas | Viernes 14/07/2023 | Miercoles 19/07/2023 |  | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
9 | Virtual | Cuarta reunión con el Team Scrum | 2 Horas | Viernes 14/07/2023 | Viernes 14/07/2023 |  | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
10 | Virtual | Renovar especificación de requisitos de Software | 3 Horas | Viernes 14/07/2023 | Viernes 14/07/2023 | 9 | Jefferson Aguilar, Alan Almeida
11 | Virtual | Actualización de Matriz HU | 2 Horas | Sábado 15/07/2023 | Sábado 15/07/2023 | 9, 10 | Joseph Andino
12 | Virtual | Actualización de Casos de Uso | 2 Horas | Sábado 15/07/2023 | Sábado 15/07/2023 | 9, 10, 11 | Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
13 | Virtual | Codificación del Req01 y Req02 | 4 Horas | Domingo 16/07/2023 | Domingo 16/07/2023 | 9, 10, 11, 12 | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
14 | Virtual | Creación de Prueba de Caja Negra | 4 Horas | Lunes 17/07/2023 | Lunes 17/07/2023 | 13 | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
15 | Virtual | Creación de Prueba de Caja Blanca | 4 Horas | Martes 18/07/2023 | Martes 18/07/2023 | 13, 14 | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
16 | Virtual | Elaboración de Reporte de errores | 2 Horas | Martes 18/07/2023 | Martes 18/07/2023 | 13, 15 | Alan Almeida
17 | Virtual | Desarrollo de la acta de reunión con el Team Scrum | 1 Hora | Miercoles 19/07/2023 | Miercoles 19/07/2023 | 13, 16 | Jefferson Aguilar
18 | Virtual | Actualización del Proyecto en el GITHUB | 2 Horas | Miercoles 19/07/2023 | Miercoles 19/07/2023 | 13, 17 | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
19 | Virtual | REQ03: Enlazamiento de las redes sociales en la página web | 12 Horas | Jueves 20/07/2023 | Lunes 24/07/2023 |  | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
20 | Virtual | Cuarta reunión con el Team Scrum | 2 Horas | Jueves 20/07/2023 | Jueves 20/07/2023 |  | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
21 | Virtual | Renovar especificación de requisitos de Software | 3 Horas | Jueves 20/07/2023 | Jueves 20/07/2023 | 20 | Jefferson Aguilar, Alan Almeida
22 | Virtual | Actualización de Matriz HU | 2 Horas | Viernes 21/07/2023 | Viernes 21/07/2023 | 20, 21 | Joseph Andino
23 | Virtual | Actualización de Casos de Uso | 2 Horas | Sábado 22/07/2023 | Sábado 22/07/2023 | 20, 21, 22 | Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
24 | Virtual | Desarrollo de la acta de reunión con el Team Scrum | 1 Horas | Domingo 23/07/2023 | Domingo 23/07/2023 | 23 | Jefferson Aguilar
25 | Virtual | Actualización del Proyecto en el GITHUB | 2 Horas | Lunes 24/07/2023 | Lunes 24/07/2023 | 23, 24 | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
26 | Virtual | REQ04: Carrusel de imágenes | 19 Horas | Martes 25/07/2023 | Domingo 30/07/2023 |  | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
27 | Virtual | Quinta reunión con el Team Scrum | 2 Horas | Martes 25/07/2023 | Martes 25/07/2023 |  | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
28 | Virtual | Renovar especificación de requisitos de Software | 3 Horas | Miercoles 26/07/2023 | Miercoles 26/07/2023 | 27 | Jefferson Aguilar, Alan Almeida
29 | Virtual | Actualización de Matriz HU | 2 Horas | Miercoles 26/07/2023 | Miercoles 26/07/2023 | 27, 28 | Joseph Andino
30 | Virtual | Actualización de Casos de Uso | 2 Horas | Jueves 27/07/2023 | Jueves 27/07/2023 | 28, 29 | Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
31 | Virtual | Actualización de Cronograma | 3 Horas | Jueves 27/07/2023 | Jueves 27/07/2023 | 28, 29, 30 | Jefferson Aguilar
32 | Virtual | Elaboración de Reporte de errores | 3 Horas | Viernes 28/07/2023 | Viernes 28/07/2023 | 31 | Alan Almeida
33 | Virtual | Desarrollo de la acta de reunión con el Product Owner | 2 Horas | Sábado 29/07/2023 | Sábado 29/07/2023 | 31, 32 | Jefferson Aguilar
34 | Virtual | Actualización del Proyecto en el GITHUB | 2 Horas | Domingo 30/07/2023 | Domingo 30/07/2023 | 31, 32, 33 | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero