## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | Notas | Prioridad | Status
REQ001 | Página web de inicio | Usuario/Cliente | Visualizar el menú de opciones del sistema. | Seleccionar cada opción dependiendo de la tarea que se quiere realizar. |  | Alta | Terminado
REQ002 | Consulta de productos | Usuario/Cliente | Consultar el catálogo de productos de la empresa. | Permitir consultar los productos dentro de la página web. |  | Alta | Terminado
REQ003 | Enlazamiento de las redes sociales en la página web | Usuario/Cliente | Mostrar las diferentes redes sociales enlazadas a la página web principal. | Enlazar distintas redes sociales para la revisión de los productos de una forma más creativa. |  | Alta | Terminado
REQ004 | Carrusel de imágenes | Usuario/Cliente | Movimiento en las imágenes de los productos de la empresa. | Realizar un carrusél de imágenes el cuál tenga la opción de mover hacia adelante o hacia atrás las imágenes. |  | Alta | Terminado

## Sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Página web de inicio | Usuario/Cliente | Visualizar el menú de opciones del sistema. | Seleccionar cada opción dependiendo de la tarea que se quiere realizar. |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Descripción del proyecto comprobada. |  |  |  | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero |  | 2
REQ001-2 | Actualización de la especificación de requisitos de software. |  |  |  | Jefferson Aguilar, Alan Almeida |  | 2
REQ001-3 | Elaboración de la Matriz de Historias de Usuario (HU). |  |  |  | Joseph Andino |  | 3
REQ001-4 | Creación de los Casos de Uso. |  |  |  | Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero |  | 3
REQ001-5 | Actualización del proyecto en GitHub. |  |  |  | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Consulta de productos | Usuario/Cliente | Consultar el catálogo de productos de la empresa. | Permitir consultar los productos dentro de la página web. |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Reunión con el Team Scrum y Scrum Master. |  |  |  | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero |  | 2
REQ002-2 | Actualizar la especificación de requisitos de software. |  |  |  | Jefferson Aguilar, Alan Almeida |  | 3
REQ002-3 | Actualización de la Matriz de Historias de Usuario (HU). |  |  |  | Joseph Andino |  | 2
REQ002-4 | Actualización de los Casos de Uso. |  |  |  | Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero |  | 2
REQ002-5 | Codificación del Req01 y Req02. |  |  |  | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero |  | 4
REQ002-6 | Elaboración de pruebas de caja negra. |  |  |  | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero |  | 4
REQ002-7 | Generación de pruebas de caja blanca. |  |  |  | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero |  | 4
REQ002-8 | Creación de reporte de errores. |  |  |  | Alan Almeida |  | 2
REQ002-9 | Actualización del proyecto en GitHub. |  |  |  | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero |  | 2
REQ002-10 | Elaboración del acta de la reunión con el equipo Scrum. |  |  |  | Jefferson Aguilar |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Enlazamiento de las redes sociales en la página web | Usuario/Cliente | Mostrar las diferentes redes sociales enlazadas a la página web principal. | Enlazar distintas redes sociales para la revisión de los productos de una forma más creativa. |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Reunión con el Team Scrum y Scrum Master. |  |  |  | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero |  | 2
REQ003-2 | Actualizar la especificación de requisitos de software. |  |  |  | Jefferson Aguilar, Alan Almeida |  | 3
REQ003-3 | Renovación de la Matriz de Historias de Usuario (HU). |  |  |  | Joseph Andino |  | 2
REQ003-4 | Actualización de los Casos de Uso. |  |  |  | Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero |  | 2
REQ003-5 | Modificación del proyecto en GitHub. |  |  |  | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero |  | 2
REQ003-6 | Elaboración del acta de la reunión con el equipo Scrum. |  |  |  | Jefferson Aguilar |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Carrusel de imágenes | Usuario/Cliente | Movimiento en las imágenes de los productos de la empresa. | Realizar un carrusél de imágenes el cuál tenga la opción de mover hacia adelante o hacia atrás las imágenes. |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Reunión con el Team Scrum, Scrum Master y Product Owner. |  |  |  | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero |  | 2
REQ004-2 | Actualizar la especificación de requisitos de software. |  |  |  | Jefferson Aguilar, Alan Almeida |  | 3
REQ004-3 | Renovación de la Matriz de Historias de Usuario (HU). |  |  |  | Joseph Andino |  | 2
REQ004-4 | Actualización de los Casos de Uso. |  |  |  | Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero |  | 2
REQ004-5 | Codificación del Req03 y Req04. |  |  |  | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero |  | 4
REQ004-6 | Modificación del Cronograma. |  |  |  | Jefferson Aguilar |  | 3
REQ004-7 | Creación de reporte de errores. |  |  |  | Perfil del Proyecto verificado |  | 3
REQ004-8 | Modificación del proyecto en GitHub. |  |  |  | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero |  | 2
REQ004-9 | Elaboración del acta de la reunión con el equipo Scrum y el Product Owner. |  |  |  | Jefferson Aguilar |  | 1

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4
REQ001-2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4
REQ001-3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5
REQ001-4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5
REQ001-5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6
REQ002-1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4
REQ002-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ002-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4
REQ002-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4
REQ002-5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5
REQ002-6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3
REQ002-7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9
REQ002-8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4
REQ002-9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3
REQ002-10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
REQ003-1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4
REQ003-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ003-3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5
REQ003-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4
REQ003-5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
REQ003-6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ004-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
REQ004-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
REQ004-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ004-4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ004-5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ004-6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4
REQ004-7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ004-8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Horas Estimadas | 96 | 80 | 56 | 38 | 16 | -7
Horas Estimadas Restantes | 96 | 76.8 | 57.6 | 38.4 | 19.2 | 0