## Hoja1
id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de participantes
1 | Virtual | ETAPA DE MODELADO DE NEGOCIO Y REQUISITOS | 11 Horas | Jueves 6/07/2023 | Sabado 8/07/2023 |  | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
2 | Virtual | Selección del tema para la realización del proyecto | 1 Hora | Jueves 6/07/2023 | Jueves 6/07/2023 |  | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
3 | Virtual | Primera reunión para la creación del Perfil de Usuario | 2 Horas | Viernes 7/07/2023 | Viernes 7/07/2023 | 2 | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
4 | Virtual | Entrevista con el Product Owner | 2 Horas | Viernes 7/07/2023 | Viernes 7/07/2023 | 2,3 | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
5 | Virtual | Desarrollo de la acta de reunión | 1 Hora | Viernes 7/07/2023 | Viernes 7/07/2023 | 2,3,4 | Jefferson Aguilar
6 | Virtual | Análisis de las reuniones realizadas | 3 Hora | Sabado 8/07/2023 | Sabado 8/07/2023 | 2,3,4,5 | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
7 | Virtual | Revisión del avance del Proyecto por todo el Team Scrum | 2 Horas | Sabado 8/07/2023 | Sabado 8/07/2023 | 6 | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de participantes
1 | Virtual | ETAPA DE REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO | 13 Horas | Domingo 9/07/2023 | Martes 11/07/2023 |  | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
2 | Virtual | Revisión y análisis del Perfil del Proyecto | 2 Horas | Domingo 9/07/2023 | Domingo 9/07/2023 |  | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
3 | Virtual | Segunda reunión con el Team Scrum | 2 Horas | Domingo 9/07/2023 | Domingo 9/07/2023 | 2 | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
4 | Virtual | Desarrollo de la documentación para la presentacion del Perfil del proyecto | 3 Horas | Lunes 10/07/2023 | Lunes 10/07/2023 | 2,3 | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
5 | Virtual | Desarrollo de la acta de reunión con el Team Scrum | 1 Hora | Lunes 10/07/2023 | Lunes 10/07/2023 | 2,3,4 | Jefferson Aguilar
6 | Virtual | Desarrollo de Cronograma | 2 Horas | Martes 11/07/2023 | Martes 11/07/2023 | 2, 3, 4, 5 | Jefferson Aguilar
7 | Virtual | Presentación del Perfil del Proyecto | 2 Horas | Martes 11/07/2023 | Martes 11/07/2023 | 6 | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
8 | Virtual | Colcación del Proyecto en el GITHUB | 2 Horas | Martes 11/07/2023 | Martes 11/07/2023 | 6,7 | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero