## Matriz de Marco de Trabajo de H
@dropdown
Matriz de Marco de Trabajo de HU
| ITEM | PROBLEMA | QUÉ (NECESIDAD) | PARA QUÉ (SOLUCIÓN) | PARA QUIÉN (USUARIO) | CÓMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUÁNTO TIEMPO (ESTIMADO EN HORAS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (CÓMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
| REQ001 | La página Web debe tener una página de inicio | Visualizar el menú de opciones | Seleccionar cada opción dependiendo de la tarea que se quiere realizar . | Clientes o Usuarios | Ingresar a la pagina Web, seleccionando el apartado de menú | Alan Almeida | 6 Horas | 2023-07-15 | Alta | Terminado | Al abrir la página web, se muestra una página de inicio con un menú de opciones visible y accesible. | Capacidad de ingresó de Usuarios o Clientes que cuenta la página Web. | Página Web de Inicio
| REQ002 | La página web debe de permitir una opción para visualizar los productos | Consultar el catálogo de productos de la empresa | Permitir consultar los productos dentro de la página web | Clientes o Usuarios | Consultar a la página web los datos relevantes del producto requerido | Joseph Andino, Jefferson Aguilar | 4 Horas | 2023-07-15 | Alta | Terminado | Mostrar al usuario la búsqueda correspondiente que requirio en cuestión al producto necesitado | Sin comentarios | Consulta de los productos
| REQ003 | La empresa no consta con redes sociales | Atraer clientes o usuarios frecuentes | Enlazar distintas redes sociales para la revisión de los productos de una forma más creativa | Clientes o Usuarios | Mostrar las diferentes redes sociales enlazadas a la página web principal | Mateo Baquero, Mateo Amaguaya | 5 Horas | 2023-07-15 | Alta | Terminado | Mostrar en la página web las redes sociales enlazadas como Facebook o Instagram | Sin comentarios | Enlazamiento de las redes sociales en la página web
| REQ004 | Las imágenes de los productos de la empresa permanecen estáticas en el inicio de la página web. | Mostrar movieminto en las imágenes de los productos de la empresa | Realizar un carrusél de imágenes el cuál tenga la opción de mover hacia adelante o hacia atrás las imágenes. | Clientes o Usuarios | Mostrar los diferentes productos que cuenta la empresa | Alan Almeida, Jefferson Aguilar | 6 Horas | 2023-07-19 | Alta | Terminado | Mostrar en la página web las imágenes en forma de carrusel de imágenes | Sin comentarios | Carrusel de imágenes
[8 empty] | Alta | No iniciado
[8 empty] | Media | En proceso
[8 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Clientes o Usuarios |  | TERMINADO
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 H |  | alta |  | Alan Almeida
| COMO | Ingresar a la pagina Web, seleccionando el apartado de menú. |  | QUIERO | Visualizar el menú de opciones del sistema. |  | PARA PODER | Seleccionar cada opción dependiendo de la tarea que se quiere realizar .
| NOMBRE HISTORIA |  | PÁGINA WEB DE INICIO
| PRUEBA |  | Al abrir la página web, se muestra una página de inicio con un menú de opciones visible y accesible. |  |  | COMENTARIOS | Capacidad de ingresó de Usuarios o Clientes que cuenta la página Web.
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ002 |  | Clientes o Usuarios |  | TERMINADO
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 H |  | Alta |  | Joseph Andino y Jefferson Aguilar
| COMO | Consultar a la página web los datos relevantes del producto requerido |  | QUIERO | Consultar el catálogo de productos de la empresa |  | PARA PODER | Permitir consultar los productos dentro de la página web
| NOMBRE HISTORIA |  | CONSULTA DE LOS PRODUCTOS
| PRUEBA |  | Mostrar al usuario la búsqueda correspondiente que requirio en cuestión al producto necesitado |  |  | COMENTARIOS | Sin comentarios
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ003 |  | Clientes o Usuarios |  | TERMINADO
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 H |  | Alta |  | Mateo Baquero y Mateo Amaguaya
| COMO | Mostrar las diferentes redes sociales enlazadas a la página web principal |  | QUIERO | Mostrar las diferentes redes sociales enlazadas a la página web principal |  | PARA PODER | Enlazar distintas redes sociales para la revisión de los productos de una forma más creativa
| NOMBRE HISTORIA |  | ENLAZAMIENTO DE LAS REDES SOCIALES EN LA PÁGINA WEB
| PRUEBA |  | Mostrar en la página web las redes sociales enlazadas como Facebook o Instagram |  |  | COMENTARIOS | Sin comentarios
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ004 |  | Clientes o Usuarios |  | TERMINADO
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 2 H |  | Alta |  | Alan Almeida, Joseph Andino
| COMO | Mostrar los diferentes productos que cuenta la empresa. |  | QUIERO | Movimiento en las imágenes de los productos de la empresa |  | PARA PODER | Realizar un carrusél de imágenes el cuál tenga la opción de mover hacia adelante o hacia atrás las imágenes.
| NOMBRE HISTORIA |  | CARRUSEL DE IMÁGENES
| PRUEBA |  | Mostrar en la página web las imágenes en forma de carrusel de imágenes |  |  | COMENTARIOS | Sin comentarios