## Instrucciones
CREACIÓN DE PÁGINA WEB QUE ESTÉ ENLAZADA CON REDES SOCIALES
El presente documento sintetiza los resultados de los estudios realizados por parte del Grupo No 6 en la Materia de Ingeniería de Software 1 de la carrera en línea de Tecnologías de la Información, así como los diferentes métodos y documentos guías que fueron entregados por parte de la docente a cargo de la materia.
La información presentada incluye una recopilación de información elaborada por cada uno de los integrantes del grupo de trabajo No. 6, conformando así la fuente de información necesario para la realización de nuestro proyecto de investigación.
En este carácter, este documento servirá de punto de partida para la construcción de la página web de nuestro proyecto en desarrollo. Presenta una visión sintética de la realidad global, así como una apreciación del estado del conocimiento y las fuentes de información en cada uno de los sectores involucrados en el desarrollo.
Cumpliendo los siguientes objetivos:
* Entrevistar al dueño del emprendimiento para la obtención de todas las necesidades y poder extraer los requerimientos funcionales con la técnica 5W+2H
* Generar los diferentes documentos e implementar en una página web para dar solución a todos los requerimientos previamente obtenidos.
* Presentar al usuario los resultados divididos por fases para que verifique los diferentes avances y mejoras que vamos generando.
El presente documento sintetiza los resultados de los estudios realizados por parte del Grupo No 6 en la Materia de Ingeniería de Software 1 de la carrera en línea de Tecnologías de la Información, así como los diferentes métodos y documentos guías que fueron entregados por parte de la docente a cargo de la materia.
La información presentada incluye una recopilación de información elaborada por cada uno de los integrantes del grupo de trabajo No. 6, conformando así la fuente de información necesario para la realización de nuestro proyecto de investigación.
En este carácter, este documento servirá de punto de partida para la construcción de la página web de nuestro proyecto en desarrollo. Presenta una visión sintética de la realidad global, así como una apreciación del estado del conocimiento y las fuentes de información en cada uno de los sectores involucrados en el desarrollo.
Cumpliendo los siguientes objetivos:
* Entrevistar al dueño del emprendimiento para la obtención de todas las necesidades y poder extraer los requerimientos funcionales con la técnica 5W+2H
* Generar los diferentes documentos e implementar en una página web para dar solución a todos los requerimientos previamente obtenidos.
* Presentar al usuario los resultados divididos por fases para que verifique los diferentes avances y mejoras que vamos generando.
El presente documento sintetiza los resultados de los estudios realizados por parte del Grupo No 6 en la Materia de Ingeniería de Software 1 de la carrera en línea de Tecnologías de la Información, así como los diferentes métodos y documentos guías que fueron entregados por parte de la docente a cargo de la materia.
La información presentada incluye una recopilación de información elaborada por cada uno de los integrantes del grupo de trabajo No. 6, conformando así la fuente de información necesario para la realización de nuestro proyecto de investigación.
En este carácter, este documento servirá de punto de partida para la construcción de la página web de nuestro proyecto en desarrollo. Presenta una visión sintética de la realidad global, así como una apreciación del estado del conocimiento y las fuentes de información en cada uno de los sectores involucrados en el desarrollo.
Cumpliendo los siguientes objetivos:
* Entrevistar al dueño del emprendimiento para la obtención de todas las necesidades y poder extraer los requerimientos funcionales con la técnica 5W+2H
* Generar los diferentes documentos e implementar en una página web para dar solución a todos los requerimientos previamente obtenidos.
* Presentar al usuario los resultados divididos por fases para que verifique los diferentes avances y mejoras que vamos generando.
Este informe resume los resultados de los estudios realizados por el Grupo Número 1 en el curso de Ingeniería de Software 1 de la carrera en línea de Tecnologías de la Información. También se incluyen los diversos métodos y documentos proporcionados por la profesora encargada del curso. La información presentada consiste en una recopilación de datos preparados por cada miembro del Grupo de Trabajo No. 1, que constituye la fuente de información esencial para nuestra investigación en curso. Este documento se consolidó como punto de partida para la construcción de la página web de nuestro proyecto. En él se proporciona una visión concisa de la situación global, así como una evaluación del estado actual del conocimiento y las fuentes de información en los distintos sectores relacionados con el desarrollo.
Con el fin de cumplir los siguientes objetivos
*Llevar a cabo una entrevista con el propietario del emprendimiento para comprender todas las necesidades y extraer los requisitos funcionales utilizando la técnica 5W+2H.
*Crear los diversos documentos e implementarlos en una página web para abordar y resolver todos los requisitos identificados previamente.
*Mostrar al usuario los resultados en etapas separadas para que pueda verificar los avances y mejoras que vamos a implementar.

## Hoja5
Esfuerzo | Sprint | Backlog ID | Tarea | Tipo | Estado | Responsable
2 | Sprint 0 | REQ01 | Perfil del Proyecto Verificado | Análisis -Documentación | Terminado | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
2 | Sprint 0 | REQ01 | Renovar especificación de requisitos de Software | Análisis -Documentación | Terminado | Jefferson Aguilar, Alan Almeida
3 | Sprint 0 | REQ01 | Desarrollo de Matriz de HU | Documentación | Terminado | Joseph Andino
3 | Sprint 0 | REQ01 | Desarrollo de Casos de Uso | Documentación | Terminado | Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
2 | Sprint 0 | REQ01 | Actualización del Proyecto en el GITHUB | Documentación | Terminado | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
Esfuerzo | Sprint | Backlog ID | Tarea | Tipo | Estado | Responsable
2 | Sprint 0 | REQ02 | Cuarta reunión con el Team Scrum | Análisis -Documentación | Terminado | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
3 | Sprint 0 | REQ02 | Renovar especificación de requisitos de Software | Documentación | Terminado | Jefferson Aguilar, Alan Almeida
2 | Sprint 0 | REQ02 | Actualización de Matriz HU | Documentación | Terminado | Joseph Andino
2 | Sprint 1 | REQ02 | Actualización de Casos de Uso | Documentación | Terminado | Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
4 | Sprint 1 | REQ02 | Codificación del Req01 y Req02 | Programación | Terminado | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
4 | Sprint 0 | REQ02 | Creación de Prueba de Caja Negra | Programación | Terminado | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
4 | Sprint 1 | REQ02 | Creación de Prueba de Caja Blanca | Programación | Terminado | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
2 | Sprint 0 | REQ02 | Elaboración de Reporte de errores | Reporte de Errores | Terminado | Alan Almeida
1 | Sprint 1 | REQ02 | Desarrollo de la acta de reunión con el Team Scrum | Documentación | Terminado | Jefferson Aguilar
2 | Sprint 1 | REQ02 | Actualización del Proyecto en el GITHUB | Documentación | Terminado | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
Esfuerzo | Sprint | Backlog ID | Tarea | Tipo | Estado | Responsable
2 | Sprint 2 | REQ03 | Cuarta reunión con el Team Scrum | Análisis -Documentación | Terminado | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
3 | Sprint 2 | REQ03 | Renovar especificación de requisitos de Software | Análisis -Documentación | Terminado | Jefferson, Alan
2 | Sprint 2 | REQ03 | Actualización de Matriz HU | Análisis -Documentación | Terminado | Joseph Andino
2 | Sprint 2 | REQ03 | Actualización de Casos de Uso | Documento | Terminado | Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
1 | Sprint 2 | REQ03 | Desarrollo de la acta de reunión con el Team Scrum | Documento | Terminado | Jefferson Aguilar
2 | Sprint 2 | REQ03 | Actualización del Proyecto en el GITHUB | Documento | Terminado | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
Esfuerzo | Sprint | Backlog ID | Tarea | Tipo | Estado | Responsable
2 | Sprint 2 | REQ04 | Quinta reunión con el Team Scrum | Análisis -Documentación | Terminado | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
3 | Sprint 2 | REQ04 | Renovar especificación de requisitos de Software | Análisis -Documentación | Terminado | Jefferson Aguilar, Alan Almeida
2 | Sprint 2 | REQ04 | Actualización de Matriz HU | Documentación | Terminado | Joseph Andino
2 | Sprint 2 | REQ04 | Actualización de Casos de Uso | Documentación | Terminado | Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero
4 | Sprint 2 | REQ04 | Codificación del Req03 y Req04 | Programación | Terminado | Jefferson, Alan, Joseph, Mateo, Josue
3 | Sprint 2 | REQ04 | Actualización de Cronograma | Documentación | Terminado | Jefferson Aguilar
3 | Sprint 2 | REQ04 | Elaboración de Reporte de errores | Reporte de Errores | Terminado | Alan Almeida
2 | Sprint 2 | REQ04 | Desarrollo de la acta de reunión con el Product Owner | Documentación | Terminado | Jefferson Aguilar
2 | Sprint 2 | REQ04 | Actualización del Proyecto en el GITHUB | Documentación | Terminado | Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero

## Config
Proyecto
Sistema de Gestión de Cursos
Sprint | (Todas)
TAREAS | HORAS
REQ01 | 12
Renovar especificación de requisitos de Software | 2
Análisis -Documentación | 2
Terminado | 2
Jefferson Aguilar, Alan Almeida | 2
Desarrollo de Matriz de HU | 3
Documentación | 3
Terminado | 3
Joseph Andino | 3
Desarrollo de Casos de Uso | 3
Documentación | 3
Terminado | 3
Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero | 3
Actualización del Proyecto en el GITHUB | 2
Documentación | 2
Terminado | 2
Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero | 2
Perfil del Proyecto Verificado | 2
Análisis -Documentación | 2
Terminado | 2
Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero | 2
REQ02 | 26
Codificación del Req01 y Req02 | 4
Renovar especificación de requisitos de Software | 3
Documentación | 3
Terminado | 3
Jefferson Aguilar, Alan Almeida | 3
Actualización del Proyecto en el GITHUB | 2
Documentación | 2
Terminado | 2
Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero | 2
Cuarta reunión con el Team Scrum | 2
Análisis -Documentación | 2
Terminado | 2
Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero | 2
Actualización de Matriz HU | 2
Documentación | 2
Terminado | 2
Joseph Andino | 2
Actualización de Casos de Uso | 2
Documentación | 2
Terminado | 2
Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero | 2
Creación de Prueba de Caja Negra | 4
Programación | 4
Terminado | 4
Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero | 4
Creación de Prueba de Caja Blanca | 4
Programación | 4
Terminado | 4
Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero | 4
Elaboración de Reporte de errores | 2
Reporte de Errores | 2
Terminado | 2
Alan Almeida | 2
Desarrollo de la acta de reunión con el Team Scrum | 1
Documentación | 1
Terminado | 1
Jefferson Aguilar | 1
REQ03 | 12
Renovar especificación de requisitos de Software | 3
Análisis -Documentación | 3
Terminado | 3
Jefferson, Alan | 3
Actualización del Proyecto en el GITHUB | 2
Documento | 2
Terminado | 2
Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero | 2
Cuarta reunión con el Team Scrum | 2
Análisis -Documentación | 2
Terminado | 2
Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero | 2
Actualización de Matriz HU | 2
Análisis -Documentación | 2
Terminado | 2
Joseph Andino | 2
Actualización de Casos de Uso | 2
Documento | 2
Terminado | 2
Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero | 2
Desarrollo de la acta de reunión con el Team Scrum | 1
Documento | 1
Terminado | 1
Jefferson Aguilar | 1
REQ04 | 23
Renovar especificación de requisitos de Software | 3
Análisis -Documentación | 3
Terminado | 3
Jefferson Aguilar, Alan Almeida | 3
Actualización del Proyecto en el GITHUB | 2
Documentación | 2
Terminado | 2
Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero | 2
Actualización de Matriz HU | 2
Documentación | 2
Terminado | 2
Joseph Andino | 2
Actualización de Casos de Uso | 2
Documentación | 2
Terminado | 2
Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero | 2
Elaboración de Reporte de errores | 3
Reporte de Errores | 3
Terminado | 3
Alan Almeida | 3
Quinta reunión con el Team Scrum | 2
Análisis -Documentación | 2
Terminado | 2
Jefferson Aguilar, Joseph Andino, Alan Almeida, Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero | 2
Actualización de Cronograma | 3
Documentación | 3
Terminado | 3
Jefferson Aguilar | 3
Desarrollo de la acta de reunión con el Product Owner | 2
Documentación | 2
Terminado | 2
Jefferson Aguilar | 2
Codificación del Req03 y Req04 | 4
Programación | 4
Terminado | 4
Jefferson, Alan, Joseph, Mateo, Josue | 4
Backlog ID | 0
Total general | 73

## Datos
[7 empty] | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D
[7 empty] | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2023-07-09 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-07-29 | 2023-07-30 | 2023-07-31
|  |  |  | Tareas pendientes |  |  | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Horas de trabajo pendientes |  |  | 1 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 13 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PILA DEL SPRINT | [5 empty] | 2023-07-06: ESFUERZO | [28 empty] | TOTAL ESFUERZO | TOTAL CRONOGRAMA | DIFERENCIA
Esfuerzo | Sprint | Backlog ID | Tarea | Tipo | Estado | Responsable | bar: 2023-07-13 to 2023-07-26
9 |  |  | Proyecto de Investigación Marco de Trabajo con 5W+2H | Análisis | Terminado | Jefferson, Alan, Joseph, Mateo, Josue | 2023-07-15: 9 | [28 empty] | 9 | 10 | 1
3 |  |  | Elaboracion de historias de usuario | Documentación | Terminado | Jefferson, Alan, Joseph, Mateo, Josue | 2023-07-07: 2; 2023-07-08: 1 | [28 empty] | 3 | 3 | 0
0 |  |  | Fase 1: Modelado del negocio y requisitos | [57 empty] | 0 | 0 | 0
1 |  |  | Selección del tema para la realización del proyecto | Análisis -Documentación | Terminado | Jefferson, Alan, Joseph, Mateo, Josue | [54 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: 2023-07-06
2 |  |  | Primera reunión para la creación del Perfil de Usuario | Análisis -Documentación | Terminado | Jefferson, Alan, Joseph, Mateo, Josue | 2023-07-07: 2 | [28 empty] | 2 | 2 | 0
2 |  |  | Entrevista con el Product Owner | Análisis -Documentación | Terminado | Jefferson, Alan, Joseph, Mateo, Josue | 2023-07-07: 2 | [28 empty] | 2 | 2 | 0
2 |  |  | Revisión del avance del Proyecto por todo el Team Scrum | Documentación | Terminado | Jefferson, Alan, Joseph, Mateo, Josue | 2023-07-07: 2 | [28 empty] | 2 | 2 | 0
3 |  |  | Analisis de las reuniones realizadas | Análisis -Documentación | Terminado | Jefferson, Alan, Joseph, Mateo, Josue | 2023-07-08: 3 | [28 empty] | 3 | 3 | 0
1 |  |  | Desarrollo de la primera acta de reunión | Análisis -Documentación | Terminado | Jefferson | [54 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: 2023-07-08
0 |  |  | Fase 2: Requisitos para la elaboración del proyecto | [57 empty] | 0 | 0 | 0
2 |  |  | Revisión y análisis del Perfil del Proyecto | Análisis -Documentación | Terminado | Jefferson, Alan, Joseph, Mateo, Josue | 2023-07-09: 2 | [28 empty] | 2 | 2 | 0
2 |  |  | Segunda reunión con el Team Scrum | Análisis -Documentación | Terminado | Jefferson, Alan, Joseph, Mateo, Josue | 2023-07-09: 2 | [28 empty] | 2 | 2 | 0
3 |  |  | Desarrollo de la documentación para la presentacion del Perfil del proyecto | Análisis -Documentación | Terminado | Jefferson, Alan, Joseph, Mateo, Josue | 2023-07-10: 3 | [28 empty] | 3 | 3 | 0
2 |  |  | Colocación del Proyecto en el GITHUB | Documentación | Terminado | Jefferson, Alan, Joseph, Mateo, Josue | 2023-07-10: 2 | [28 empty] | 2 | 2 | 0
2 |  |  | Desarrollo de Cronograma | Documentación | Terminado | Jefferson | 2023-07-11: 2 | [28 empty] | 2 | 2 | 0
2 |  |  | Presentación del Perfil del Proyecto | Análisis -Documentación | Terminado | Jefferson, Alan, Joseph, Mateo, Josue | 2023-07-11: 2 | [28 empty] | 2 | 2 | 0
1 |  |  | Desarrollo de la acta de reunión con el Team Scrum | Documentación | Terminado | Jefferson | [54 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: 2023-07-11
0 |  |  | Fase 3: Análisis y Diseño | [57 empty] | 0 | 0 | 0
0 | Sprint 1 | REQ01 | Página Web de Inicio | [57 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Sprint 1 | REQ01 | Perfil del Proyecto Verificado | Análisis -Documentación | Terminado | Jefferson, Alan, Joseph, Mateo, Josue | 2023-07-12: 2 | [28 empty] | 2 | 2 | 0
2 | Sprint 1 | REQ01 | Renovar especificación de requisitos de Software | Análisis -Documentación | Terminado | Jefferson Aguilar, Alan Almeida | 2023-07-12: 2 | [28 empty] | 2 | 2 | 0
3 | Sprint 1 | REQ01 | Desarrollo de Matriz de HU | Documentación | Terminado | Joseph Andino | 2023-07-13: 3 | [28 empty] | 3 | 3 | 0
3 | Sprint 1 | REQ01 | Desarrollo de Casos de Uso | Documentación | Terminado | Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero | 2023-07-13: 3 | [28 empty] | 3 | 3 | 0
2 | Sprint 1 | REQ01 | Actualización del Proyecto en el GITHUB | Documentación | Terminado | Jefferson, Alan, Joseph, Mateo, Josue | 2023-07-13: 2 | [28 empty] | 2 | 2 | 0
0 | Sprint 1 | REQ02 | Consulta de Productos | [57 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Sprint 1 | REQ02 | Tercera reunión con el Team Scrum | Análisis -Documentación | Terminado | Jefferson, Alan, Joseph, Mateo, Josue | 2023-07-14: 2 | [28 empty] | 2 | 2 | 0
3 | Sprint 1 | REQ02 | Renovar especificación de requisitos de Software | Documentación | Terminado | Jefferson Aguilar, Alan Almeida | 2023-07-14: 3 | [28 empty] | 3 | 3 | 0
2 | Sprint 1 | REQ02 | Actualización de Matriz HU | Documentación | Terminado | Joseph Andino | 2023-07-15: 2 | [28 empty] | 2 | 2 | 0
2 | Sprint 1 | REQ02 | Actualización de Casos de Uso | Documentación | Terminado | Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero | 2023-07-15: 2 | [28 empty] | 2 | 2 | 0
4 | Sprint 1 | REQ02 | Codificación del Req01 y Req02 | Programación | Terminado | Jefferson, Alan, Joseph, Mateo, Josue | 2023-07-16: 4 | [28 empty] | 4 | 4 | 0
4 | Sprint 1 | REQ02 | Creación de Prueba de Caja Negra | Programación | Terminado | Jefferson, Alan, Joseph, Mateo, Josue | 2023-07-17: 4 | [28 empty] | 4 | 4 | 0
4 | Sprint 1 | REQ02 | Creación de Prueba de Caja Blanca | Programación | Terminado | Jefferson Aguilar | 2023-07-18: 4 | [28 empty] | 4 | 4 | 0
2 | Sprint 1 | REQ02 | Elaboración de Reporte de errores | Reporte de Errores | Terminado | Alan Almeida | 2023-07-18: 2 | [28 empty] | 2 | 2 | 0
2 | Sprint 1 | REQ02 | Actualización del Proyecto en el GITHUB | Documentación | Terminado | Jefferson, Alan, Joseph, Mateo, Josue | 2023-07-19: 2 | [28 empty] | 2 | 2 | 0
1 | Sprint 1 | REQ02 | Desarrollo de la acta de reunión con el Team Scrum | Documentación | Terminado | Jefferson Aguilar | [54 empty] | 1 | 2 | 1 | bar: 2023-07-19
0 | Sprint 2 | REQ03 | Enlazamiento de las redes sociales en la página web | [57 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Sprint 2 | REQ03 | Cuarta reunión con el Team Scrum | Análisis -Documentación | Terminado | Jefferson, Alan, Joseph, Mateo, Josue | 2023-07-20: 2 | [28 empty] | 2 | 2 | 0
3 | Sprint 2 | REQ03 | Renovar especificación de requisitos de Software | Análisis -Documentación | Terminado | Jefferson, Alan | 2023-07-20: 3 | [28 empty] | 3 | 3 | 0
2 | Sprint 2 | REQ03 | Actualización de Matriz HU | Análisis -Documentación | Terminado | Joseph Andino | 2023-07-21: 2 | [28 empty] | 2 | 2 | 0
2 | Sprint 2 | REQ03 | Actualización de Casos de Uso | Documentación | Terminado | Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero | 2023-07-22: 2 | [28 empty] | 2 | 2 | 0
2 | Sprint 2 | REQ03 | Actualización del Proyecto en el GITHUB | Documentación | Terminado | Jefferson, Alan, Joseph, Mateo, Josue | 2023-07-23: 2 | [28 empty] | 2 | 2 | 0
1 | Sprint 2 | REQ03 | Desarrollo de la acta de reunión con el Team Scrum | Documentación | Terminado | Jefferson | [54 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: 2023-07-24
0 | Sprint 2 | REQ04 | Carrusel de imágenes | [57 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Sprint 2 | REQ04 | Quinta reunión con el Team Scrum | Análisis -Documentación | Terminado | Jefferson, Alan, Joseph, Mateo, Josue | 2023-07-25: 2 | [28 empty] | 2 | 2 | 0
3 | Sprint 2 | REQ04 | Renovar especificación de requisitos de Software | Análisis -Documentación | Terminado | Jefferson Aguilar, Alan Almeida | 2023-07-26: 3 | [28 empty] | 3 | 3 | 0
2 | Sprint 2 | REQ04 | Actualización de Matriz HU | Documentación | Terminado | Joseph Andino | 2023-07-26: 2 | [28 empty] | 2 | 2 | 0
2 | Sprint 2 | REQ04 | Actualización de Casos de Uso | Documentación | Terminado | Mateo Amaguaya, Jhosue Baquero | 2023-07-27: 2 | [28 empty] | 2 | 2 | 0
4 | Sprint 2 | REQ04 | Codificación del Req03 y Req04 | Programación | Terminado | Jefferson, Alan, Joseph, Mateo, Josue | 2023-07-27: 4 | [28 empty] | 4 | 4 | 0
3 | Sprint 2 | REQ04 | Actualización de Cronograma | Documentación | Terminado | Jefferson Aguilar | 2023-07-27: 3 | [28 empty] | 3 | 3 | 0
3 | Sprint 2 | REQ04 | Elaboración de Reporte de errores | Reporte de Errores | Terminado | Alan Almeida | 2023-07-28: 3 | [28 empty] | 3 | 3 | 0
2 | Sprint 2 | REQ04 | Actualización del Proyecto en el GITHUB | Documentación | Terminado | Jefferson, Alan, Joseph, Mateo, Josue | 2023-07-29: 2 | [28 empty] | 2 | 2 | 0
1 | Sprint 2 | REQ04 | Desarrollo de la acta de reunión con el Product Owner | Documentación | Terminado | Jefferson Aguilar | [54 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: 2023-07-30
0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
109 | [60 empty] | 109 | 111 | 2

## Gráficos
[30 empty] | TOTAL ESFUERZO | TOTAL CRONOGRAMA | DIFERENCIA
| Proyecto | [28 empty] | 0 | 0 | 0
| #REF! | [28 empty] | 9 | 10 | 1
[30 empty] | 3 | 3 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 2 | 2 | 0
[30 empty] | 2 | 2 | 0
[30 empty] | 2 | 2 | 0
[30 empty] | 3 | 3 | 0
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 2 | 2 | 0
[30 empty] | 2 | 2 | 0
[30 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[30 empty] | 3 | 3 | 0
[30 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[30 empty] | 2 | 2 | 0
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0
[30 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[30 empty] | 3 | 3 | 0
[30 empty] | 2 | 2 | 0
[30 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[30 empty] | 2 | 2 | 0
[30 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[30 empty] | 4 | 4 | 0
[30 empty] | 4 | 4 | 0
[30 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[30 empty] | 4 | 4 | 0
[30 empty] | 2 | 2 | 0
[30 empty] | 2 | 2 | 0
[30 empty] | 1 | 2 | 1
[30 empty] | 0 | 0 | 0
[30 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[30 empty] | 3 | 3 | 0
[30 empty] | 2 | 2 | 0
[30 empty] | 2 | 2 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 3 | 3 | 0
[30 empty] | 2 | 2 | 0
[30 empty] | 2 | 2 | 0
[30 empty] | 4 | 4 | 0
[30 empty] | 3 | 3 | 0
[30 empty] | 3 | 3 | 0
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0
[30 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[30 empty] | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 109 | 111 | 2
| 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2023-07-09 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-07-29 | 2023-07-30 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jefferson, Alan, Joseph, Mateo, Josue | 1 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jefferson, Alan, Joseph, Mateo, Josue | 1 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jefferson, Alan, Joseph, Mateo, Josue | 1 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jefferson, Alan, Joseph, Mateo, Josue | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0