## Matriz de Marco de Trabajo de H
@dropdown
Matriz de Marco de Trabajo de HU
| ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUÉ (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HORAS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
| REQ001 | La página Web debe tener una página de inicio | Visualizar el menú de opciones | Seleccionar cada opción dependiendo de la tarea que se quiere realizar . | Clientes o Usuarios | Ingresar a la pagina Web, seleccionando el apartado de menú | Alan Almeida | 4 Horas |  | Alta | En proceso | Al abrir la página web, se muestra una página de inicio con un menú de opciones visible y accesible. | Capacidad de ingresó de Usuarios o Clientes que cuenta la página Web. | Página Web de Inicio
| REQ002 | La empresa no tiene presencia en Instagram y Facebook | Establecer una página de Instagram para aumentar la visibilidad y la interacción con la audiencia Clientes o Usuarios | Crear una página de Instagram y Facebook para A & B Copy Systems | Clientes o Usuarios | Ingresar a la pagina Web, agregar un enlace para llegar a la red social Instagram y Facebook | Joshep Andino | 2 Horas |  | Alta | En proceso | Al abrir la página web, se muestra un enlace el cual redirige a Instagram y Facebook donde estará la cuenta oficial de la empresa | La página de Instagram y Facebook de A & B Copy Systems está activa y se actualiza regularmente | Página de Instagram y Facebook
| REQ003 | La empresa no está atrayendo a nuevos clientes | Atraer clientes o usuarios frecuentes | Diseñar estrategias de marketing en línea para atraer y convertir nuevos clientes mediante hipervínculos de redes sociales | Clientes o Usuarios | Desarrollar campañas de marketing en línea utilizando publicidad y promociones en la página web mediante un carrusel de imágenes | Mateo Baquero | 4 Horas |  | Alta | En proceso | Al momento de la creación de las campañas de marketing los clientes tendrán más interes en los productos | Se observa un aumento en la interacción de los usuarios, el tráfico del sitio web y la generación de leads | Implementación de estrategias de marketing en línea
| REQ004 | La empresa no tiene presencia en TikTok | Establecer una página de Instagram para aumentar la visibilidad y la interacción con la audiencia Clientes o Usuarios | Crear una página de TikTok para A & B Copy Systems | Clientes o Usuarios | Ingresar a la pagina Web, agregar un enlace para llegar a la red social TikTok | Mateo Amaguaya | 2 Horas |  | Alta | En proceso | Al abrir la página web, se muestra un enlace el cual redirige a TikTok donde estará la cuenta oficial de la empresa | La página de TikTok de A & B Copy Systems está activa y se actualiza regularmente | Página de TikTok
| REQ005 |  |  |  | Clientes o Usuarios |  | Jefferson Aguilar |  | 2023-06-21 | Alta | En proceso
[10 empty] | Alta | No iniciado
[10 empty] | Media | En proceso
[10 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Clientes y Usuarios |  | EN PROCESO
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 H |  | alta |  | Alan Almeida
| COMO | Ingresar a la pagina Web, seleccionando el apartado de menú. |  | QUIERO | Visualizar el menú de opciones del sistema. |  | PARA PODER | Seleccionar cada opción dependiendo de la tarea que se quiere realizar .
| NOMBRE HISTORIA |  | PÁGINA WEB DE INICIO
| PRUEBA |  | Al abrir la página web, se muestra una página de inicio con un menú de opciones visible y accesible. |  |  | COMENTARIOS | Capacidad de ingresó de Usuarios o Clientes que cuenta la página Web.
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ002 |  | Clientes y Usuarios |  | EN PROCESO
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 2 H |  | Alta |  | Joseph Andino
| COMO | Ingresar a la pagina Web, agregar un enlace para llegar a la red social Instagram y Facebook |  | QUIERO | Establecer una página de Instagram para aumentar la visibilidad y la interacción con la audiencia Clientes o Usuarios |  | PARA PODER | Crear una página de Instagram y Facebook para A & B Copy Systems
| NOMBRE HISTORIA |  | PÁGINA DE INSTAGRAM Y FACEBOOK
| PRUEBA |  | Al abrir la página web, se muestra un enlace el cual redirige a Instagram y Facebook donde estará la cuenta oficial de la empresa |  |  | COMENTARIOS | La página de Instagram y Facebook de A & B Copy Systems está activa y se actualiza regularmente
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ003 |  | Clientes y Usuarios |  | EN PROCESO
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 H |  | Alta |  | Mateo Baquero
| COMO | Desarrollar campañas de marketing en línea utilizando publicidad y promociones |  | QUIERO | Atraer clientes o usuarios frecuentes |  | PARA PODER | Diseñar estrategias de marketing en línea para atraer y convertir nuevos clientes mediante hipervínculos de redes sociales
| NOMBRE HISTORIA |  | GESTIÓN DE CALIFICACIONES
| PRUEBA |  | Al momento de la creación de las campañas de marketing los clientes tendrán más interes en los productos |  |  | COMENTARIOS | Se observa un aumento en la interacción de los usuarios, el tráfico del sitio web y la generación de leads
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ004 |  | Clientes y Usuarios |  | EN PROCESO
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 3 H |  | Alta |  | Mateo Amaguaya
| COMO | Ingresar a la pagina Web, agregar un enlace para llegar a la red social TikTok |  | QUIERO | Establecer una página de Instagram para aumentar la visibilidad y la interacción con la audiencia Clientes o Usuarios |  | PARA PODER | Crear una página de TikTok para A & B Copy Systems
| NOMBRE HISTORIA |  | REDACCIÓN DE INFORMES
| PRUEBA |  | Al abrir la página web, se muestra un enlace el cual redirige a TikTok donde estará la cuenta oficial de la empresa |  |  | COMENTARIOS | La página de TikTok de A & B Copy Systems está activa y se actualiza regularmente
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ005 |  | Clientes y Usuarios |  | EN PROCESO
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 3 H |  | Alta |  | Jefferson Aguilar
| COMO | Ingresar al sistema Ingresar en el opcion de curso academicos |  | QUIERO | Mostrar la materia previamente escogida |  | PARA PODER | Para visualizar la nota de la materia
| NOMBRE HISTORIA |  | VISUALIZACIÓN DE MATERIAS
| PRUEBA |  | Se puede buscar filtrando por el nombre de la materia |  |  | COMENTARIOS