## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | Notas | Prioridad | Status
REQ001 | Página de inicio | Usuario/Cliente | Visualizar el menú de opciones del sistema. | Seleccionar cada opción dependiendo de la tarea que se quiere realizar. |  | Alta | Terminado
REQ002 | Catálogo de productos de la empresa | Usuario/Cliente | Consultar el catálogo de productos de la empresa. | Permitir consultar los productos dentro de la página web. |  | Alta | Terminado
REQ003 | Redes sociales de la empresa | Usuario/Cliente | Mostrar las diferentes redes sociales enlazadas a la página web principal. | Enlazar distintas redes sociales para la revisión de los productos de una forma más creativa. |  | Alta | Terminado
REQ004 | Carrusel de imágenes | Usuario/Cliente | Movimiento en las imágenes de los productos de la empresa. | Realizar un carrusél de imágenes el cuál tenga la opción de mover hacia adelante o hacia atrás las imágenes. |  | Alta | Terminado
Rúbrica
|  |  | Backlog: /2 | 2
|  |  | Sprint: /2 | 2
Conclusiones: /8
Recomendaciones: /8
4

## Sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Página web de inicio | Usuario/Cliente | Visualizar el menú de opciones del sistema. | Seleccionar cada opción dependiendo de la tarea que se quiere realizar. |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Mostrar el apartado de bienvenida de la página web |  |  |  | Alan Almeida |  | 2
REQ001-2 | Visualizar de menú de inicio. |  |  |  | Alan Almeida |  | 2
REQ001-3 | Mostrar la página principal de la empresa AyB Copy Systems. |  |  |  | Alan Almeida |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Catálogo de productos de la empresa | Usuario/Cliente | Consultar el catálogo de productos de la empresa. | Permitir consultar los productos dentro de la página web. |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Ingresar a la página web desarrollada. |  |  |  | Joseph Andino, Jefferson Aguilar |  | 1
REQ002-2 | Visualizar el menú de opciones. |  |  |  | Joseph Andino, Jefferson Aguilar |  | 1
REQ002-3 | Seleccionar la opción de Catálogo y mostrar los productos del inventario. |  |  |  | Joseph Andino, Jefferson Aguilar |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Redes sociales de la empresa | Usuario/Cliente | Mostrar las diferentes redes sociales enlazadas a la página web principal. | Enlazar distintas redes sociales para la revisión de los productos de una forma más creativa. |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Visualizar los logos de las redes sociales (Facebook y Instagram). |  |  |  | Mateo Baquero, Mateo Amaguaya |  | 2
REQ003-2 | Dar click en el logo Facebook y dar click en el logo Instagram. |  |  |  | Mateo Baquero, Mateo Amaguaya |  | 1
REQ003-3 | Contactar con el accesor en diferentes aplicativos de contactos. |  |  |  | Mateo Baquero, Mateo Amaguaya |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Carrusel de imágenes | Usuario/Cliente | Movimiento en las imágenes de los productos de la empresa. | Realizar un carrusél de imágenes el cuál tenga la opción de mover hacia adelante o hacia atrás las imágenes. |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Agregar imágenes de productos y de la empresa. |  |  |  | Alan Almeida, Jefferson Aguilar |  | 1
REQ004-2 | Insertar dos botones interactivos para cambiar las imágenes. |  |  |  | Alan Almeida, Jefferson Aguilar |  | 1
REQ004-3 | Dar click en el botón "Avanzar" para visualizar la siguiente imágen. |  |  |  | Alan Almeida, Jefferson Aguilar |  | 2
REQ004-4 | Dar click en el botón "Retroceder" para visualizar la anterior imágen. |  |  |  | Alan Almeida, Jefferson Aguilar |  | 2

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ001-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ001-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ002-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ002-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ003-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ003-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ003-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
REQ004-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ004-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ004-4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
Horas Estimadas | 21 | 17 | 11 | 5 | 4 | 0
Horas Estimadas Restantes | 21 | 16.8 | 12.6 | 8.4 | 4.2 | 0 |  | Conclusiones:
Se ha llegado a la conclusión general de que a medida que el Team Scrum avanza en la ejecución del proyecto, adquiere conocimientos y valores que tendrán un impacto en el futuro. En relación con la implementación de los cuatro requisitos específicos, se ha logrado un desempeño notable. Si bien no es perfecto, el trabajo realizado puede requerir aceptable, como lo evidencia la gráfica adjunta. En dicha gráfica, se representan dos líneas: la línea naranja muestra las horas estimadas restantes, mientras que la línea azul representa las horas estimadas totales. Es crucial notar que estas dos líneas deben permanecer cercanas, ya que un aumento en la línea azul indicaría un retraso en el proyecto, mientras que su disminución señalaría un avance eficiente en el tiempo de desarrollo. En particular, la línea azul que refleja el progreso del proyecto muestra un trayecto positivo, con un período en el cual el Team Scrum formuló un avance significativo. Posteriormente, la línea retoma su curso en consonancia con las Horas Estimadas Restantes, continuando así el progreso en línea con las expectativas.
Recomendaciones:
La recomendación que se ha llegado es adoptar los principios ágiles, especialmente a través del enfoque Scrum, en proyectos en el futuro. Esto no solo mejorara la eficiencia, sino que también enriquece al equipo con conocimientos y valores. Es esencial mantener un equilibrio adecuado entre las líneas que representan las horas planificadas y las restantes para asegurar un progreso constante; se recomienda llevar cabos periódicos, como después de cada fase, para identificar oportunidades de mejora continua. Al abrazar, se debe adaptar a desafíos y evolucionar de manera constante, se asegura tanto el éxito de los proyectos como el desarrollo constante del equipo.